## Sheet1
|  | Febrero | [17 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo
|  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15
No. | Actividad | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Diagrama de procesos | Semana 2 23: 10
2 | Diagrama UML | bar: Semana 2 23 to Semana 3 2
3 | Definiciones de caso de uso | bar: Semana 3 2 to Semana 5 11
4 | Acta de constitucion | bar: Semana 5 12
4 | Primera fase de desarrollo | bar: Semana 5 13 to Semana 7 31
5 | Segunda fase de desarrollo | bar: Semana 8 1 to Semana 11 27
6 | Tercera fase de desarrollo | bar: Semana 11 28 to Semana 13 12
7 | Integracion de desarrollo | bar: Semana 12 3 to Semana 13 12
8 | Pruebas unitarias | bar: Semana 6 19 to Semana 13 12
9 | Pruebas QA | bar: Semana 11 23 to Semana 14 14
10 | Informe final de pruebas | bar: Semana 11 26 to Semana 14 14
11 | Manual Técnico | bar: Semana 11 23 to Semana 14 14
12 | Manual de Usuario | bar: Semana 11 23 to Semana 14 14
13 | Despliegue ambiente de producción | bar: Semana 14 15 to Semana 14 17
14 | Entrega Final | bar: Semana 15 20
Note on O4: Alexander Elias: 10 de mañana
Note on AE6: Alexander Elias: 10 de a